## Plan de Pruebas
Plan de Pruebas Generalistas (este documento no es oficial de choucair, es exclusivo para la formacion)
Informacion General
Cliente | LATAM
Tipo de Proyecto | DESARROLLO DE SOFTWARE
Triada | Responsable del Cliente | ALEX FABIAN SUAREZ CAVIEDES
| Lider de Pruebas (TPL) | ALEX FABIAN SUAREZ CAVIEDES
| Responsable de Desarrollo | CHOUCAIR TESTING
Linea de Negocio (UEN)
Nombre de la Aplicación o proyecto | LATAMAIRLINES
Contexto del Proyecto
LATAM Airlines es una aerolínea multinacional chilena formada por la fusión de las aerolíneas sudamericanas LAN, TAM4 y sus filiales.5 Con sede en Santiago (Chile), la aerolínea opera vuelos para pasajeros a países en América, el Caribe, Europa, África, Asia, Medio Oriente y Oceanía, llegando a un total de 136 destinos en 24 países. En carga, la aerolínea sirve a más de 144 destinos en 26 países y está conformada por aproximadamente 45 000 empleados y que consiste con 310 aviones.
Analisis de Riesgos
1. Identificar |  |  | 2. Evaluar |  |  | 3. Plan accion
Riesgos de Proyecto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación
Fallo en pruebas. |  | Falta Documentación | 9 | 4 | 36 | Pedir documentación completa a cliente.
Confianza en tecnologías-herramientas no exploradas |  | Falta de exploración en herramientos o tecnologías a usar | 5 | 1 | 5 | Usar herramientas o tecnologías usas por la compañía
Diseño Inadecuado |  | Arquitectura de interfaz de usuario mal diseñada | 8 | 3 | 24 | Evitar y/o mitigar el impacto
Personal fuera de tiempos |  | Añadir nuevos personal a un proyecto atrasado | 7 | 2 | 14 | Añadir personal adecuado antes de iniciar las pruebas
0
0
0
Riesgos de Producto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación | Producto Ofrecido / Tipo de prueba
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Restricciones
| Descripcion |  | Fijo | Ajustable | Elegible
Fechas: | 2022-05-02 |  | x
Alcance: | 500000000 |  | x
Recursos | 500000000 |  | x
Estrategia de Pruebas Enfocandose mas a estrategia de diseño y estrategia de ejecucion de pruebas
Cobertura General: Compra de tiquetes de avión a cualquier destino, ofertas. Cómo probar: Smoke, caja negra, ... Eficiencia: Automatización, otras herramientas Orden de prueba: Smoke, caja negra, casos pruebas, Automatización. E2E ? Pruebas de validación, Pruebas Unidad Complementario: Automatización
Alcance de Pruebas
Aspectos a realizar en el alcance:
Se planifican y realizan pruebas para determinar la calidad del producto(LATAMAIRLINES), lo cual otorgarán una perspectiva segura del desarrollo y funcionamiento del aplicativo. Es importante recalcar que al realizar las pruebas vigentes en este documento, se ofrece calidad y seguridad al cliente sobre su software.
Fuera de alcance de pruebas:
Criterios
Criterios de Entrada / Supuestos:
Revisa este ejemplo
Fechas
Recursos
Alcance
Ejemplo
Note on B2: La metodología no está basada en formatos por lo cual no se deben de sesgar y conocer su aplicación independientemente la forma de trabajo
Note on B7: 1. Cambio por Incidencia 2. Cambio por Mejora 3. Proyecto Corporativo
Note on B11: Según Choucair
Note on B14: Comentar por que el cliente realizo el cambio o la solicitud de cambio y cual es el beneficio identificado que tendra a nivel de negocio por este cambio. Necesidad o problema
Note on B25: Los riesgos de proyecto sirven para definir las causales de desfase
Note on I26: Plan de acción que este dentro de su alcance como equipo de pruebas es decir que usted lo pueda ejecutar.
Note on I34: Los riesgos de producto se mitigan con tipos de pruebas y tecnicas que hacen parte de la estrategia y alcance de pruebas.
Note on B90: Criterios de entrada es el conjunto de condiciones genéricas y específicas para permitir que un proceso prosiga con una tarea definida, por ejemplo la fase de pruebas. El objetivo de los criterios de entrada es evitar que una tarea comience, lo cual conllevaría un mayor esfuerzo que el necesario para eliminar los criterios de entrada fallidos.
Note on B91: Los supuestos del proyecto son todos aquellos factores que son suficientes para el cumplimiento del proyecto pero que se escapan de nuestro marco de acción, es decir que no son controlables.

## Estrategia
AUTOEVALUACIÓN
Planteamiento de Estrategias de Pruebas
Aspecto a evaluar | SI | NO
¿Consideró solicitar contexto del proyecto para otros aspectos como: Arquitectura, análisis técnico, sistemas externos?
¿Consideró otros aspectos diferentes al funcional para verificar en la solución de software?
¿Consideró cómo hacer más eficientes las pruebas ?
¿Qué técnicas está sugiriendo?(Exploratory Testing, automatización, Técnicas de selección entre otras.)
¿Se identifican productos de prueba que ayuden a mitigar riesgos?
¿La estrategia es coherente con los riesgos identificados? Lo más crítico es primero. Apuntar la estrategia a lo más crítico
¿La estrategia de proyecto apunta a cumplir con las restricciones del cliente?
¿El orden de ejecución que se plantea es el adecuado?
¿La estimación y el cronograma están basados en la estrategia planteada?
¿El alcance identificado está basado en los riesgos?
¿Se está considerando la sincronización entre equipos de prueba?

## Supuestos
Supuestos: Para el inicio de la prueba se cuentan con los siguientes supuestos: -Toda la documentación necesaria para elaborar la versión del plan de pruebas ha sido suministrada al analista de pruebas el día DD/MM/AAAA. Si se entrega documentación posterior a esta fecha en las que se especifique modificaciones a las funcionalidades existentes o adición de nuevas funcionalidades se generarán cambios en el plan de pruebas, cronograma y el diseño de los casos de prueba, que afectarán directamente los tiempos de la prueba. -La ejecución de las pruebas se realizará en un ambiente similar al ambiente de producción. Los usuarios de bases de datos, sistemas operativos, aplicativos y recursos necesarios para realizar la prueba serán proporcionados por Soluciones innovadoras S.A.S. y tendrán todos los permisos y privilegios necesarios para operar adecuadamente la aplicación. -Los analistas contarán con las herramientas de consulta, ejecución y/o editores necesarios para ejecutar los casos de prueba. -Se espera contar con un ambiente de pruebas estable. -Desarrollo debe realizar sus pruebas unitarias y entregarlas como suministro para iniciar las pruebas. -Se cuenta con los desarrollos en su versión final para la ejecución de la prueba. El equipo de desarrollo tendrá la disposición de solucionar y despejar lo más pronto posible las dudas e inconvenientes que se presenten relacionadas con el ambiente de pruebas y temas del negocio. Nota: Choucair sólo es responsable de la funcionalidad incluida en la documentación del proyecto generada a la fecha de entrega del mismo. Choucair incluirá dichas funcionalidades en el plan de pruebas, el cual debe ser verificado y aprobado por el cliente.
Volver

## Estimacion - Desglose
Etapa / Actividades | Frecuencia / Casuistica (Casos de prueba) | Esfuerzo en Horas | Esfuerzo total de la actividad en Horas | Recursos | TE
Vision |  |  |  |  | 4
1
1
1
1
Planeacion |  |  |  |  | 6 | Encuentra más información en: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Estimaci%C3%B3n_pruebas-_C%C3%A1lculo_de_esfuerzo,_fechas_pruebas_y_personas https://web.microsoftstream.com/channel/334be849-2f97-4271-8657-d254612e96c8
1
1
1
1
1
1
Diseño |  |  |  |  | 6
1
1
1
1
1
1
Ejecucion |  |  |  |  | 6
1
1
1
1
1
1
Cierre / Entrega |  |  |  |  | 4
1
1
1
1
Gestion de proyecto/ Logistica |  |  |  |  | 5
1
1
1
1
1
TOTAL | Esfuerzo Total Estimado |  | 31 |  |  | Esfuerzo estimado
| Factor de Ajuste |  | 0 |  | 0% | Factor de ajuste
| Esfuerzo mas Probable |  | 31 |  |  | Esfuerzo mas probable
Diligenciar |  |  | Cantidad de analistas |  | 3
|  |  | Horas analista |  | 9
|  |  | Horas total analistas x Día |  | 27
|  |  | Total dias |  | 3.4444
Note on G40: El esfuerzo, se refiere a las Horas/Hombre calculadas en la estimación para la realización de una actividad o varias actividades planeadas sin incluir el desfase (desviaciones) que puedan afectarlas durante su realización, es decir, se calcula como si fuese una realización "ideal" de la actividad.
Note on G42: Es un valor porcentual que pretende reflejar el efecto de las desviaciones que normalmente se presentan en la estimación del esfuerzo.
Note on G43: Es el esfuerzo calculado para realizar una actividad considerando los factores que pueden afectar la realización "ideal" de las actividades planeadas, dicho esfuerzo es el resultado de tomar el esfuerzo y multiplicarlo con los factores de ajuste que se identificaron para el proyecto. Es útil si para proyectos donde la restricción fija NO es la fecha de terminación.

## Factor de Ajuste
Causales de Desfase | Valor porcentual |  | Factor de ajuste se define por medio de:
Mala calidad de artefacto recibido-Desarrollo |  |  | 1 | Porcentaje fijo establecido por cliente y choucair que puede ser del 35%
Alistamiento de ambientes-Ambientes QA |  |  | 2 | Datos historicos en base a proyectos anteriores teniendo en cuenta causales de desfase y porcentaje de factor de ajuste
Pendiente de Instalación Por Infraestructura-Infraestructura
Cambio de alcance-Gestion de la Demanda |  |  | 3 | Riesgos de proyecto identificados y valorados
Administración y control de versiones o releases de software-Versiones
Desconocimiento negocio-Fabrica QA
Incumplimiento en la entrega de artefactos(Pend Entrega del desarrollo)-Desarrollo
Gestión issues(Bloqueado por defecto)-Desarrollo
Inestabilidad del ambiente de pruebas durante la ejecución - Infraestructura
Actividades de SW o HW no planeadas-Infraestructura QA
Ejecución en ambientes compartidos-Release Management
Novedades equipo de trabajo, Actividades del proyecto no planeadas -QA
Eventos externos
Total Factor de ajuste para el tipo de prueba | 0% | <=35% | <=25%
|  | CH | Clientes
Note on A5: Causales de desfase: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Clasificaci%C3%B3n_Desfases